## Risikotabelle
Risikomanagement
Projekt: |  | HSR-Game mit Motion
Erstellt am: |  | 22.09.16
Autor: |  | Sophie Somerton
Gewichteter Schaden: |  | 26.8
Nr | Titel | Beschreibung | max. Schaden [h] | Eintrittswahrscheinlichkeit | Gewichteter Schaden | Vorbeugung | Verhalten beim Eintreten
R1 | Technologie und Tools | Mitgliedern fehlt das Wissen in bestimmten Technologien und Tools, Einarbeitung nimmt mehr Zeit ein als erwartet | 25 | 50% | 12.5 | Die zu erlernenden und zu benutzenden Technologien und Tools früh identifizieren und einarbeiten, interne Workshops | Reevaluation oder falls sich die neue Technologie/Tool zu schwierig zum Erlernen erweist, mögliche Ausweichung auf einfachere Technologie/Tool
R2 | Integration | Die Integration der 3D-Daten in die Unrealengine erweist sich komplizierter als angenommen | 3 | 30% | 0.9 | Anfangs Projekt wird ein Durchstich durch alle Ebenen des Projekts gemacht. | Das Engagement wird kurzzeitig erhöht. Volle Konzentration auf dieses Problem.
R3 | 6DOF Simulatoren | Bei den Simulatoren gibt es technische Schwierigkeiten | 4 | 10% | 0.4 | Informieren über Simulationsmöglichkeiten am PC | Die Testphase wird solange die Schwierigkeiten bestehen auf dem PC durchgeführt
R4 | Detailierung OSM | Die Daten von OSM sind nicht genug detailiert um direkt ein 3D-Modell zu erstellen | 15 | 70% | 10.5 | Frühe Abklärung welche Daten vorhanden sind | Zeitplanung dementsprechend umstellen
R5 | Datenverlust | temporäre Daten gehen verloren | 2 | 5% | 0.1
R6 | Anleitung | Videoaufnahme | 8 | 30% | 2.4 | Frühzeitige Information
R7 | Aufgabenstellung ist zulange unklar
Summe |  |  | 57 |  | 26.8